工程名稱					案號
預算金額					檢核日期
項次	檢核項目		檢核結果					相關法令
			無需 / 辦理	已完成		未完成
1	環境影響評估（含環境影響差異分析）		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			環境影響評估法
2	水土保持規劃書及水土保持計畫		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			水土保持法
3	非都市土地使用變更編定		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			區域計畫法、非都市土地使用管制規則
4	都市計畫擬定或變更		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			都市計畫法
5	用地取得		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			土地徵收條例、土地法、國有財產法
6	都市設計審議		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			都市計畫法
7	古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			文化資產保存法
8	建築許可（建築執照或特種建築物許可等）		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			建築法
9	河川區域使用許可		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			水利法
10	鄰近、跨（穿）越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可；道路挖掘許可		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			公路法、鐵路法、大眾捷運法、地方自治條例
11	管線箱涵處理及公用管線佈設許可		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			共同管道法及地方自治條例
12	樹木保護計畫		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			各直轄市、縣（市）自治條例
13	評估其他標案影響		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：
14	地上物處理		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			土地徵收條例
15	工程預算可支用情形		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：
16	出流管制規劃書及出流管制計畫書		□	□		□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：			水利法
備註： / 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。 / 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 / 本表檢核項目共計16項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。
承辦單位主管及人員					會辦單位			機關首長或其授權人員