【參考新工處版本修改】

○○工程  工期計算表

一、契約工期：    F   [日曆天]（開工日期）

二、施工期間工期日數計算如下

| 年 份 | 月 份 | 當月 總天數 | 不計工期 |  |  |  | 應計工期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 致全部工程或要徑作業不能進行之因素，經機關核定之期間 | 行政院人事行政總處所公布之除夕（農曆十二月之末日）及補假、春節（農曆一月一日至一月三日）及補假 | 其他特殊情形，依工地實際影響狀況，報經機關核定者 | 小計 | 小計 | 累計 |
|  |  | a | b1 | b2 | b3 | (b1+b2+b3) b | (a-b) c | c |
|  |  |  |  |  |  |  | d | (c+d) F |
| 合計: |  | A | B | C | D | E | F |  |
| 本工程預定於 年 月 日完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

編製:                                      監造單位主管:

註：不計天數外，均屬應計之日曆天（包括雨天在內），並以「一日曆天」為計算單位。

○○工程  工期計算表

一、契約工期：    L   [工作天]（開工日期）

二、施工期間工期日數計算如下

| 年 份 | 月 份 | 當月 總天數 | 不計工期 |  |  |  |  |  |  |  | 應計工期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 致全部工程或要徑作業不能進行之因素，經機關核定之期間 | 天雨或氣溫異常等天候因素經確認影響正常工作之進行者 | 國定假日 | 民俗節日 | 選舉投票日 | 星期六（補行上班日除外）及星期日 | 行政院人事行政總處所公布之調整放假日；勞動節之補假，依勞動部規定 | 小計 | 小計 | 累計 |
|  |  | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b | (a-b) c | c |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d | (c+d) L |
| 合計: |  | A | B | C | D | E | F | I | J | K | L |  |
| 本工程預定於 年 月 日完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

編製:                                      監造單位主管:

註：工地能實際工作之日為工作天，並以「一工作天」或「半工作天」為計算單位。

○○工程  工期計算表

一、契約工期：    B   [限期完成]（開工日期）

二、施工期間工期日數計算如下

| 年份 | 月份 | 當月總天數 | 應計工期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小計 | 累計 |
|  |  | a | b | b |
|  |  |  | c | (b+c) B |
| 合計: |  | A | B |  |
| 本工程預定於 年 月 日完工。 |  |  |  |  |

編製:                                      監造單位主管:

註：契約所訂工期為限期完成者，星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入，其工期核算不適用第四點至第七點之規定，應於期限內完成。