## 材料設備送審管制表
【參考水利處版本】
﹤施工廠商名稱 ﹥
材料設備送審管制總表
工程名稱： | [8 empty] | 契約編號：
監造單位： | [8 empty] | 施工廠商：
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 | 是否取樣試驗 （是ˇ、否X） | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料（ˇ） |  |  |  |  | 審查日期 | 備註(歸檔編號)
[7 empty] | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期
編製： 監造現場人員或監造主任核章 |  | 技師： | 技師應簽署 及加蓋技師執業圖記 |  |  |  | 監造主任：監造主任核章 |  |  |  | 附註：
註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。