B.2.2填報公共工程施工日誌或建築物施工日誌-使用表單

【臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準-附表8】

廠 商 全 銜

第一聯	  公共工程施工日誌

本日天氣：上午       下午                              填報日期：    年    月    日(星期   )

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定工期 | 天 |  | 累計工期 |  |  | 天 | 剩餘工期 | 天 |  | 工期展延天數 |  | 天 |
| 開工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 完工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 預定進度(%) |  |  |  |  |  |  | 實際進度(%) |  |  |  |  |  |
| 一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  | 累計完成數量 |  | 備註 |  |
| 營造業專業工程特定施工項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註 |  |
| 三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工別 |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  |
| 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (ㄧ)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 (二)其他事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、施工取樣試驗紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、通知協力廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、重要事項記錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人（簽名，註5）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。

2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六及月底估計填寫一次。

5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

6.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。

廠 商 全 銜

公共工程施工日誌

第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：	填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁

| 項次 | 工程項目 |  | 單位 | 契約數量 | 本日 完成數量 | 累計 完成數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成百分率(註2)：本週完成 %；累計完成 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (簽名,註3) |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.完成百分率每週六及月底估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

廠 商 全 銜

公共工程施工日誌技術士簽章表

工程名稱：	填報日期：   年   月   日

| 專業工程項目： |  |  |  | 應置技術士人數： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術士種類 | 人數 | 技術士姓名 | 技術士證書字號 | 技術士簽名或蓋章 | 備註 |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |