## 施工預算修正管制表
臺北市政府工務局◯◯◯◯處
|  |  |  | 施工預算修正管制表 | [6 empty] | 日 期：◯◯年◯◯月◯◯日
工程名稱： | [10 empty] | 第◯頁、共◯頁
項次 | 項目及說明 | 單位 | 原定數量 | 變更後數量 | 增減數量 | 單 價 |  |  | 原定合價 | 變更後合價 | 追 加 | 追 減 | 備 註
[6 empty] | 契約 | 新增 | 議定
臺 | A工程
一 | 施工費 | [7 empty] | 713869743 | 712702560 | 3101916 | -4269099
二 | 工程準備金 | [7 empty] | 35693487 | 36860670 | 1167183 | 0
三 | 空氣污染防治費 | [7 empty] | 1520644 | 1520644 | 0 | 0
四 | 道路中心樁檢測修復費 | [7 empty] | 16700 | 16700 | 0 | 0
五 | 外管線補助費 | [7 empty] | 9435647 | 9435647 | 0 | 0
六 | ADSL申請與租用費 | [7 empty] | 137412 | 137412 | 0 | 0
七 | 材料抽驗費 | [7 empty] | 4717824 | 4717824 | 0 | 0
八 | 正式供電後驗收接管前電費 | [7 empty] | 4717824 | 4717824 | 0 | 0
九 | 公共藝術設置經費 | [7 empty] | 1710000 | 1710000 | 0 | 0
十 | 鑽探費 | [7 empty] | 1396406 | 1396406 | 0 | 0
十一 | 管線遷移費用 | [7 empty] | 1100000 | 1100000 | 0 | 0
十二 | 工程管理費 | [7 empty] | 5876650 | 5876650 | 0 | 0
| 小計 | [7 empty] | 780192337 | 780192337 | 4269099 | -4269099 | 未列入契約總價計算
十三 | 收入 | [8 empty] | -190214.15 |  | -190214.15
| 收入總售價 | [8 empty] | -190214.15 |  | -190214.15
貳 | B工程
一 | 施工費 | [7 empty] | 371806459 | 383586550 | 13862921 | -2082830
二 | 工程準備金 | [7 empty] | 18590323 | 6810232 | 0 | -11780091
三 | 空氣污染防治費 | [7 empty] | 503936 | 503936 | 0 | 0
四 | 外管線補助費 | [7 empty] | 4931785 | 4931785 | 0 | 0
五 | 材料抽驗費 | [7 empty] | 2465892 | 2465892 | 0 | 0
六 | 正式供電後驗收接管前電費 | [7 empty] | 2465892 | 2465892 | 0 | 0
七 | 工程管理費 | [7 empty] | 3074937 | 3074937 | 0 | 0
| 小計 | [7 empty] | 403839224 | 403839224 | 13862921 | -13862921
參 | 代辦C工程
一 | 施工費 | [7 empty] | 20764077 | 20764077 | 0 | 0
二 | 工程準備金 | [7 empty] | 7068453 | 7068453 | 0 | 0
三 | 空氣污染防治費 | [7 empty] | 53317 | 53317 | 0 | 0
四 | 外管線補助費 | [7 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
五 | 材料抽驗費 | [7 empty] | 138740 | 138740 | 0 | 0
六 | 正式供電後驗收接管前電費 | [7 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
七 | 工程管理費 | [7 empty] | 173336 | 173336 | 0 | 0
| 小計 | [7 empty] | 28237923 | 28237923 | 0 | 0
肆 | D土方暫屯區
一 | 施工費 | [7 empty] | 7496810 | 7496810 | 0 | 0
二 | 工程準備金 | [7 empty] | 374840 | 374840 | 0 | 0
三 | 空氣污染防治費 | [7 empty] | 12077 | 12077 | 0 | 0
四 | 材料抽驗費 | [7 empty] | 37484 | 37484 | 0 | 0
五 | 工程管理費 | [7 empty] | 43481 | 43481 | 0 | 0
| 小計 | [7 empty] | 7964692 | 7964692 | 0 | 0
六 | 收入 | [8 empty] | -260320 |  | -260320 | 未列入契約總價計算
| 收入總售價 | [8 empty] | -260320 |  | -260320
| 總計 | [7 empty] | 1220234176 | 1220234176 | 18132020 | -18132020

## 變更設計詳細表(彙整總表)
臺北市政府工務局◯◯◯◯處
變更設計詳細表（彙整總表）
（本表僅填列變更之項目） |  |  | 日期：◯◯年◯◯月◯◯日
工程名稱：◯◯工程 |  |  | 第◯頁、共◯頁
項次 | 說 明 | 追 加 | 追 減 | 備 註
一、 | 無需辦理議價之原契約項目及單價
(一) | 原契約項目原契約單價部分 | 4625048.45 | -5698637.87
(二) | 原契約項目按物價指數調整單價部分 | 770590.15 | 0
(三) | 新增項目細項全部援用原契約單價部分 | 548447.41 | 0
| 本項合計(一)+(二)+(三) | 5944086.01 | -5698637.87
二、 | 需辦理議價之原契約項目及單價
(一) | 新增項目細項部分援用原契約單價部分 | 8477466.53 | 0
(二) | 新增項目新增單價部分 | 798461.78 | 0
| 本項合計(一)+(二) | 9275928.31 | 0
三、 | 工程品管費 | 0
四、 | 材料檢驗及試驗費 | 0
五、 | 稅什費 約(11.464%) | 1744822.68 | -653291.13
六、 | 總計(一+二+三+四+五) | 16964837 | -6351929
編製: 監造單位主管： 督導工務所：
填寫說明： 項目一之第（一）、（三）項所列項目，主要係以原契約內不需議價的各項，經核算後，將各項所發生之金額予以加總平衡後，將金額填註於加帳或減帳欄位，第（二）項係以履約期間契約項目中單價已辦理過物價調整並曾辦理過估驗計價之項目，將所發生之金額予以加總平衡後，將金額填註於加帳或減帳欄位。 項目二類所列項目，係以追加原契約以外新增工項必須議價的各項，經核算後，就其係屬全部新增或部分引用原契約單價之各項所發生之金額分別予以加總後，將金額填註於加帳欄位。

## 變更詳細總表
臺北市政府工務局◯◯◯◯處
變 更 設 計 詳 細 總 表
項目 | 說 明 | 單位 | 原定 數量 | 變更後 | 增減 數量 | 單價 |  |  | 原合約總價 | 變更後 | 追加金額 | 追減金額 | 備註
|  |  |  | 數量 |  | 合約 | 新增 | 議定 |  | 總 價
壹 | 施工費
壹.一 | A工程 | [7 empty] | 713869743 | 712702560 | 3101916 | -4269099
(一) | 橋梁土木工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 484797102.41 |  |  | 484797102.41 | 484797102.41
(二) | 大地工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 9199845.42 |  |  | 9199845.42 | 9199845.42
(三) | 景觀工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 25309504.08 |  |  | 25309504.08 | 21497780.29 | 18301.57 | -3830025.36
(四) | 公路照明系統工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 4480151 |  |  | 4480151 | 4480151
(五) | 公路照明預埋管工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 3526651.28 |  |  | 3526651.28 | 3526651.28
(六) | 號誌系統工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 3928931.42 |  |  | 3928931.42 | 3928931.42
(七) | 號誌預埋管工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 4504937.53 |  |  | 4504937.53 | 4504937.53
(八) | 路工工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 49502753.09 |  |  | 49502753.09 | 51504368.01 | 2001614.92
(九) | 排水工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 21150276.18 |  |  | 21150276.18 | 21150276.18
(一０) | 雜項工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 7146960.43 |  |  | 7146960.43 | 7361482.47 | 214522.04
(一一) | 交通維持與安全措施費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 8723428.21 |  |  | 8723428.21 | 9271875.62 | 548447.41
(一二) | 營建工程空氣污染防制設施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1790735.19 |  |  | 1790735.19 | 1790735.19
(一三) | 材料試驗費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 4820954.78 |  |  | 4820954.78 | 4820954.78
(一四) | 自主品管費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 2764612.49 |  |  | 2764612.49 | 2764612.49
(一五) | 勞工安全衛生管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 8802041.8 |  |  | 8802041.8 | 8802041.8
(一六) | 稅什費(含保險) | 式 | 1 | 1 | 0 | 73420857.69 |  |  | 73420857.69 | 73300814.11 | 319030.06 | -439073.64
| 小 計 | [7 empty] | 713869743 | 712702560 | 3101916 | -4269099
壹.十三 | 收入 | [8 empty] | -190214.15 |  | -190214.15 | 繳回款 未列入契約總價
| 收入售價(小計) | [8 empty] | -190214.15 |  | -190214.15 | 繳回款 未列入契約總價
壹.二 | B工程 | [7 empty] | 371806459 | 383586550 | 13862921 | -2082830
(一) | 土木工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 228170984 |  |  | 228170984 | 228369067.9 | 762179.5 | -564095.6
(二) | 大地工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 78466366.57 |  |  | 78466366.57 | 88836798.54 | 11674948.88 | -1304516.91
(三) | 建築工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 4637790.8 |  |  | 4637790.8 | 4637790.8
(四) | 照明系統工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 2364097.24 |  |  | 2364097.24 | 2364097.24
(五) | 接地系統工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 2459227.13 |  |  | 2459227.13 | 2459227.13
(六) | 動力幹線工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 909903.95 |  |  | 909903.95 | 909903.95
(七) | 排水工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1342344.8 |  |  | 1342344.8 | 1342344.8
(八) | 雜項工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 2380645.27 |  |  | 2380645.27 | 2380645.27
(九) | 營建工程空氣污染防制設施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1520273.02 |  |  | 1520273.02 | 1520273.02
(十) | 材料試驗費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 2463071.38 |  |  | 2463071.38 | 2463071.38
(一一) | 自主品管費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 2423733.09 |  |  | 2423733.09 | 2423733.09
(一二) | 勞工安全衛生管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 6427946.05 |  |  | 6427946.05 | 6427946.05
(一三) | 稅什費(含保險) | 式 | 1 | 1 | 0 | 38240075.7 |  |  | 38240075.7 | 39451650.83 | 1425792.62 | -214217.49
壹.三 | 代辦C工程 | [7 empty] | 20764077 | 20764077
(一) | 管線埋設(施工費) | 式 | 1 | 1 | 0 | 7233241.99 |  |  | 7233241.99 | 7233241.99
(二) | 管線材料費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 10182147.35 |  |  | 10182147.35 | 10182147.35
(三) | 雜項工程 | 式 | 1 | 1 | 0 | 173732.94 |  |  | 173732.94 | 173732.94
(四) | 營建工程空氣污染防制設施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 298491.78 |  |  | 298491.78 | 298491.78
(五) | 材料試驗費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 90215.24 |  |  | 90215.24 | 90215.24
(六) | 自主品管費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 276461.25 |  |  | 276461.25 | 276461.25
(七) | 勞工安全衛生管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 374584.74 |  |  | 374584.74 | 374584.74
(八) | 稅什費(含保險) | 式 | 1 | 1 | 0 | 2135201.71 |  |  | 2135201.71 | 2135201.71
壹.四 | D土方屯區 | [7 empty] | 7496810 | 7496810 | 0 | 0
(一) | 土木工程及雜項設施 |  |  |  |  | 6725767.97 |  |  | 6725767.97 | 6725767.97
(二) | 稅什費(含保險) |  |  |  |  | 771042.03 |  |  | 771042.03 | 771042.03
肆.六 | 收入 | [8 empty] | -260320 |  | -260320 | 繳回款 未列入契約總價
| 收入售價(小計) | [8 empty] | -260320 |  | -260320 | 繳回款 未列入契約總價
| ******* 合 計 ******** | [7 empty] | 1113937089 | 1124549997 | 16964837 | -6351929

## 詳細表1
臺 北 市 政 府 工 務 局 ◯ ◯ ◯ ◯ 處 | [15 empty] | 一 | 無需辦理議價之原契約項目及單價
變 更 設 計 詳 細 表 (1) | [10 empty] | 日期：◯◯年◯◯月◯◯日 |  |  |  |  | 1 | 原契約項目原契約單價部分
(本表僅填列變更之項目) | [15 empty] | 2 | 原契約項目按物價指數調整單價部分
原合約分為3部份 |  |  |  | 本次變更2部份，新增1部份 |  |  | 原有653項 |  |  | 原 契 約 總 價： | 1094984362 |  |  |  |  | 3 | 新增項目細項全部援用原契約單價部分
經前次變更設計，計新增21項，減少0項，變更36項，變更後合計674項 | [9 empty] | 前次變更後總價： | 1113937089 | [5 empty] | 本項合計(一)+(二)+(三)
本次變更設計，計新增18項，減少0項，變更30項，變更後合計692項 | [9 empty] | 本次變更後總價： | 1124549997 |  |  |  |  | 二 | 需辦理議價之原契約項目及單價
|  |  | 原訂 | 變更後 | 增減 |  | 單價 | [8 empty] | 4 | 新增項目細項部分援用原契約單價部分
項目 | 說明 | 單位 | 數量. | 數量 | 數量 | 契約 | 新增 | 議定 | 原契約總價 | 變更後總價 | 追加金額 | 追減金額 | 備註 |  |  | 5 | 新增項目新增單價部分
壹.一 | A工程 | [15 empty] | 本項合計(一)+(二)
(三) | 景觀工程
1.3.15 | 植栽移植(喬木類，一次移植)，10＜∮≦20cm | 株 | 4 | 6 | 2 | 2880.87 |  |  | 11523.48 | 17285.22 | 5761.74 |  |  | 1 | 2-2
1.3.16 | 植栽移植(喬木類，一次移植)，20＜∮≦30cm | 株 | 4 | 6 | 2 | 3825.61 |  |  | 15302.44 | 22953.66 | 7651.22 |  |  | 1 | 2-2
1.3.17 | 植栽移植(喬木類，一次移植)，30＜∮≦40cm | 株 | 6 | 7 | 1 | 4888.61 |  |  | 29331.66 | 34220.27 | 4888.61 |  |  | 1 | 2-2
1.3.23 | 人行道面層，舖面磚(高壓) | M2 | 9007 | 6571 | -2436 | 1572.26 |  |  | 14161345.82 | 10331320.46 |  | -3830025.36 |  | 1 | 2-4
[9 empty] | 14217503.4 | 10405779.61 | 18301.57 | -3830025.36
(八) | 路工工程
1.8.8 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 27977 | 30413 | 2436 | 26.92 |  |  | 753140.84 | 818717.96 | 65577.12 |  |  | 1 | 2-4
1.8.9 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 83931 | 86367 | 2436 | 12.11 |  |  | 1016404.41 | 1045904.37 | 29499.96 |  |  | 1 | 2-4
1.8.10 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，針入度60~70 | M3 | 5595 | 5838.6 | 243.6 | 5482.1 |  |  | 30672349.5 | 32007789.06 | 1335439.56 |  |  | 1 | 2-4
1.8.11 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 11191 | 11921.8 | 730.8 | 781.47 |  |  | 8745430.77 | 9316529.05 | 571098.28 |  |  | 1 | 2-4
[9 empty] | 41187325.52 | 43188940.44 | 2001614.92
(一０) | 雜項工程
1.10.17 | 分電箱遷移 | 式 | 0 | 1 | 1 |  | 107261.02 |  | 0 | 107261.02 | 107261.02 |  | 新增項目，分析表538 | 4 | 2-2
1.10.18 | 分電箱復舊 | 式 | 0 | 1 | 1 |  | 107261.02 |  | 0 | 107261.02 | 107261.02 |  | 新增項目，分析表539 | 4 | 2-2
[9 empty] | 0 | 214522.04 | 214522.04
(一一) | 交通維持與安全措施費
1.11.27 | 圍籬整修、補強(含警示燈、防溢座及錨筋補強) | M | 0 | 589.05 | 589.05 | 747.45 |  |  | 0 | 440285.42 | 440285.42 |  | 新增項目，(全部引用原契約單價)，分析表540 | 3 | 2-2
1.11.28 | 圍籬油漆 | M2 | 0 | 29.9 | 29.9 | 387.73 |  |  | 0 | 11593.13 | 11593.13 |  | 新增項目，(全部引用原契約單價)，分析表541 | 3 | 2-2
1.11.29 | 圍籬拆除 | M | 0 | 589.05 | 589.05 | 163.94 |  |  | 0 | 96568.86 | 96568.86 |  | 新增項目，(全部引用原契約單價)，分析表542 | 3 | 2-2
| 橋梁土木工程 小計 | [7 empty] | 0 | 548447.41 | 548447.41
(一六) | 稅什費(含保險) | 式 | 1 | 1 |  | 72530899.08 |  |  | 72530899.08 | 72410855.5 | 319030.06 | -439073.64
| 小計 | [9 empty] | 3101916 | -4269099
壹.十三 | 收入 | 式
13.1 | 瀝青混凝土面層刨除料回收 | M3 | 0 | 335.25 | 335.25 | -567.38 |  |  | 0 | -190214.15 |  | -190214.15 | 新增項目(依投標須知規定) | 3 | 2-2
| 收入售價小計 | [7 empty] | 0 | -190214.15 |  | -190214.15 | 未列入總價計算(繳回款)
A工程 小計
壹.二 | B工程
(一) | 土木工程
2.1.10 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等) | M2 | 12552.27 | 10398 | -2154.27 | 261.85 |  |  | 3286811.9 | 2722716.3 |  | -564095.6 |  | 1 | 2-1
2.1.12 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 2243.49 | 2280.93 | 37.44 | 1476.18 |  |  | 3311795.07 | 3367063.25 | 55268.18 |  |  | 1 | 2-2
2.1.69 | 免拆模板 | M2 | 0 | 2154.27 | 2154.27 | 264.07 |  |  | 0 | 568878.08 | 568878.08 |  | 新增項目(原契約單價1.1.7) 原契約單價依物價指數調整264.25*(100.78/100.85) | 2 | 2-1 | 0.9993
2.1.70 | 臨時封牆(含拆除) | M2 | 0 | 47.52 | 47.52 |  | 2904.74 |  | 0 | 138033.24 | 138033.24 |  | 新增項目，分析表543 (細項部分援用原契約單價) | 4 | 2-2
| 土木工程 小計 | [9 empty] | 762179.5 | -564095.6
(二) | 大地工程
2.2.2 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 3014.42 | 2651.72 | -362.7 | 3012.28 |  |  | 9080277.08 | 7987723.12 |  | -1092553.96 |  | 1 | 2-1 | 2-3 | -652761.076
2.2.2 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 3014.42 | 2868.42 | -146 | 3012.28 | [8 empty] | 2-3 |  | -439792.88
2.2.3 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁(III型)，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 1244.8 | 1195.6 | -49.2 | 4308.19 |  |  | 5362834.91 | 5150871.96 |  | -211962.95 |  | 1 | 2-3
2.2.8 | 地盤改良(含一般土體及改良樁總體積)，改良率25% | M3 | 10760.4 | 15312.29 | 4551.89 | 559.19 |  |  | 6017108.08 | 8562479.45 | 2545371.37 |  |  | 1 | 2-1 | 2-3 | 1854883.5571
2.2.8 | 地盤改良(含一般土體及改良樁總體積)，改良率25% | M3 | 10760.4 | 11995.2 | 1234.8 | 559.19 | [8 empty] | 2-3 | 690487.81 | 690487.812
2.2.10 | 沉陷觀測點(地表型) | 處 | 87 | 126 | 39 | 115.19 |  |  | 10021.53 | 14513.94 | 4492.41 |  |  | 1 | 2-3
2.2.19 | 控制性低強度回填材料，用於構造物回填 | M3 | 0 | 517.94 | 517.94 |  | 1537 |  | 0 | 796073.78 | 796073.78 |  | 新增項目(新增單價) | 5 | 2-1
2.2.20 | 臨時擋土樁設施，預壘樁(∮=40CM)，L=13m，(未含擋土支撐系統) | 支 | 0 | 332 | 332 |  | 20650.31 |  | 0 | 6855902.92 | 6855902.92 |  | 新增項目(細項部分援用原契約單價)，分析表544 | 4 | 2-3 | 0.9993
2.2.21 | 高壓噴射水泥樁(∮=30CM) | M | 0 | 2176.5 | 2176.5 |  | 583.05 |  | 0 | 1269008.33 | 1269008.33 |  | 新增項目(細項部分援用原契約單價)，分析表545 | 4 | 2-3 | 0.9993
2.2.22 | 產品，鋼筋，SD280W | T | 0 | 0.86 | 0.86 | 17203.4 |  |  | 0 | 14794.92 | 14794.92 |  | 新增項目(原契約單價2.1.5) 原契約單價依物價指數調整17215.45*(100.78/100.85) | 2 | 2-3 | 0.9993
2.2.23 | 產品，鋼筋，SD420W | T | 0 | 3.78 | 3.78 | 17985.71 |  |  | 0 | 67985.98 | 67985.98 |  | 新增項目(原契約單價2.1.6) 原契約單價依物價指數調整17998.31*(100.78/100.85) | 2 | 2-3 | 0.9993
2.2.24 | 鋼筋，加工及彎紮 | T | 0 | 4.64 | 4.64 | 5365.12 |  |  | 0 | 24894.16 | 24894.16 |  | 新增項目(原契約單價2.1.7) 原契約單價依物價指數調整5368.88*(100.78/100.85)=5365.12 | 2 | 2-3 | 0.9993
2.2.25 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等) | M2 | 0 | 132.8 | 132.8 | 261.67 |  |  | 0 | 34749.78 | 34749.78 |  | 新增項目(原契約單價2.1.10),原契約單價依物價指數調整261.85*(100.78/100.85) | 2 | 2-3 | 0.9993
2.2.26 | 結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2 | M3 | 0 | 33.2 | 33.2 | 1785.76 |  |  | 0 | 59287.23 | 59287.23 |  | 新增項目(原契約單價1.1.10), 原契約單價依物價指數調整1787.01*(100.78/100.85) | 2 | 2-3 | 0.9993
2.2.27 | 傾度盤設置 | 組 | 0 | 2 | 2 |  | 969 |  | 0 | 1938 | 1938 |  | 新增項目，分析表546 | 5 | 2-3
2.2.28 | 裂縫計設置 | 組 | 0 | 1 | 1 |  | 450 |  | 0 | 450 | 450 |  | 新增項目，分析表547 | 5 | 2-3
| 土木工程 小計 | [9 empty] | 11674948.88 | -1304516.91
(一三) | 稅什費(含保險) | 式 | 1 | 1 | [6 empty] | 1425792.62 | -214217.49
| B工程 小計 | [9 empty] | 13862921 | -2082830
壹.四 | D土方暫屯區
肆.六 | 收入
6.1 | 金屬廢料回收,含運費 | T | 0 | 32.54 | 32.54 | -8000 |  |  | 0 | -260320 |  | -260320 | 金屬廢料回收 未列入總價計算(繳回款)
| 收入售價小計 | [8 empty] | -260320 |  | -260320
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
[11 empty] | 29720995.44 | -9040043.45
[11 empty] | 1854883.5571 | -3830025.36
[11 empty] | 3219835.4171 | -1656649.56
690487.812
30411483.252

## (計算區)前次施工預算修正管制數值
臺北市政府工務局◯◯◯◯處
（本表僅填列變更之項目） | [12 empty] | 日 期：◯◯年◯◯月◯◯日
變 更 設 計 詳 細 表
項次 | 項目及說明 | 單位 | 原定數量 | 變更後數量 | 增減數量 | 單 價 |  |  | 原定合價 | 變更後合價 (前次變更) | 追 加 | 追 減 | 備 註
[6 empty] | 合約 | 新增 | 議定
臺 | A工程
一 | 施工費 | [7 empty] | 705216706 | 713869743 | 10589848 | -1936811
二 | 工程準備金 | [7 empty] | 285715881 | 35693487 | 0 | -250022394
三 | 空氣污染防治費 | [7 empty] | 1520644 | 1520644 | 0 | 0
四 | 道路中心樁檢測修復費 | [7 empty] | 16700 | 16700 | 0 | 0
五 | 外管線補助費 | [7 empty] | 9435647 | 9435647 | 0 | 0
六 | ADSL申請與租用費 | [7 empty] | 137412 | 137412 | 0 | 0
七 | 材料抽驗費 | [7 empty] | 4717824 | 4717824 | 0 | 0
八 | 正式供電後驗收接管前電費 | [7 empty] | 4717824 | 4717824 | 0 | 0
九 | 公共藝術設置經費 | [7 empty] | 1710000 | 1710000 | 0 | 0
十 | 鑽探費 | [7 empty] | 1396406 | 1396406 | 0 | 0
十一 | 管線遷移費用 | [7 empty] | 1100000 | 1100000 | 0 | 0
十二 | 工程管理費 | [7 empty] | 5876650 | 5876650 | 0 | 0
| 小計 | [7 empty] | 1021561694 | 780192337 | 10589848 | -251959205
貳 | B工程
一 | 施工費 | [7 empty] | 369003579 | 371806459 | 2802880 | 0
二 | 工程準備金 | [7 empty] | 149432536 | 18590323 | 0 | -130842213
三 | 空氣污染防治費 | [7 empty] | 503936 | 503936 | 0 | 0
四 | 外管線補助費 | [7 empty] | 4931785 | 4931785 | 0 | 0
五 | 材料抽驗費 | [7 empty] | 2465892 | 2465892 | 0 | 0
六 | 正式供電後驗收接管前電費 | [7 empty] | 2465892 | 2465892 | 0 | 0
七 | 工程管理費 | [7 empty] | 3074937 | 3074937 | 0 | 0
| 小計 | [7 empty] | 531878557 | 403839224 | 2802880 | -130842213
參 | 代辦C工程
一 | 施工費 | [7 empty] | 20764077 | 20764077 | 0 | 0
二 | 工程準備金 | [7 empty] | 7068453 | 7068453 | 0 | 0
三 | 空氣污染防治費 | [7 empty] | 53317 | 53317 | 0 | 0
四 | 外管線補助費 | [7 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
五 | 材料抽驗費 | [7 empty] | 138740 | 138740 | 0 | 0
六 | 正式供電後驗收接管前電費 | [7 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0
七 | 工程管理費 | [7 empty] | 173336 | 173336 | 0 | 0
| 小計 | [7 empty] | 28237923 | 28237923 | 0 | 0
肆 | D土方暫屯區
一 | 施工費 | [7 empty] | 0 | 7496810 | 7496810 | 0
二 | 工程準備金 | [7 empty] | 0 | 374840 | 374840 | 0
三 | 空氣污染防治費 | [7 empty] | 0 | 12077 | 12077 | 0
四 | 材料抽驗費 | [7 empty] | 0 | 37484 | 37484 | 0
五 | 工程管理費 | [7 empty] | 0 | 43481 | 43481 | 0
| 小計 | [7 empty] | 0 | 7964692 | 7964692 | 0

## (計算區)2-3單價分析預
臺北市政府工務局◯◯◯◯處
單價分析表[預算]
工程名稱：◯◯工程
施工地點：臺北市◯◯區
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |  | 契約單價 | 物價指數 (100.78/100.85)
分析表538 | 磺溪分電箱遷移 | 式 | 1 |  |  |  | 2-2
1 | 開挖機，0.7~0.79m3 | 時 | 8 | 978.26 | 7826.08 | E3511X10701,分析表26,原契約單價依物價指數調整978.95*(100.78/100.85) | 2-2 | 978.95 | 0.9993
2 | 開挖機操作工 | 時 | 8 | 245.13 | 1961.04 | L8441110001,分析表26,原契約單價依物價指數調整245.3*(100.78/100.85) | 2-2 | 245.3 | 0.9993
3 | 傾卸貨車，總重15~15.9t | 時 | 8 | 865.01 | 6920.08 | E4172X31501,分析表461,原契約單價依物價指數調整865.62*(100.78/100.85) | 2-2 | 865.62 | 0.9993
4 | 傾卸貨車駕駛員 | 時 | 8 | 245.13 | 1961.04 | L8423050001,分析表461,原契約單價依物價指數調整245.3*(100.78/100.85) | 2-2 | 245.3 | 0.9993
5 | 吊(卡)車，15米-噸 | 時 | 8 | 997.63 | 7981.04 | E3814ZF1002,分析表61,原契約單價依物價指數調整998.33*(100.78/100.85) | 2-2 | 998.33 | 0.9993
6 | 結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2 | M3 | 2 | 1785.76 | 3571.52 | 0331025005,分析表8,原契約單價依物價指數調整1787.01*(100.78/100.85) | 2-2 | 1787.01 | 0.9993
7 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等) | M2 | 2.75 | 261.67 | 719.59 | 0311011301,分析表364,原契約單價依物價指數調整261.85*(100.78/100.85) | 2-2 | 261.85 | 0.9993
8 | 一級技術工 | 工 | 14 | 1961 | 27454 | l7128000002,分析表491,原契約單價依物價指數調整1962.37*(100.78/100.85) | 2-2 | 1962.37 | 0.9993
9 | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，22mm2 | M | 326 | 70 | 22820 | 新增單價 M1612012A01工程會價格資料庫(第48期) | 2-2
10 | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm2 | M | 38 | 7 | 266 | 新增單價 M1612012501工程會價格資料庫(第48期) | 2-2
11 | PVC 管 52mm∮,E 管(含尼龍繩) | M | 364 | 59.32 | 21592.48 | 16132317C1,分析表173,原契約單價依物價指數調整59.36*(100.78/100.85) | 2-2 | 59.36 | 0.9993
12 | 接地棒及附屬配件 | 式 | 1 | 1043.82 | 1043.82 |  | 2-2
13 | 運轉測試費 | 式 | 1 | 1041.1669 | 1041.17 |  | 2-2
14 | 零星工料 | 式 | 1 | 2103.16 | 2103.16 |  | 2-2
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 107261.02 |  | 2-2
| ** 單價計 ** | 式 | 1 |  | 107261.02 |  | 2-2
2-2
分析表539 | 磺溪分電箱復舊 | 式 | 1 |  |  |  | 2-2
1 | 開挖機，0.7~0.79m3 | 時 | 8 | 978.26 | 7826.08 | E3511X10701,分析表26,原契約單價依物價指數調整978.95*(100.78/100.85) | 2-2 | 978.95 | 0.9993
2 | 開挖機操作工 | 時 | 8 | 245.13 | 1961.04 | L8441110001,分析表26,原契約單價依物價指數調整245.3*(100.78/100.85) | 2-2 | 245.3 | 0.9993
3 | 傾卸貨車，總重15~15.9t | 時 | 8 | 865.01 | 6920.08 | E4172X31501,分析表461,原契約單價依物價指數調整865.62*(100.78/100.85) | 2-2 | 865.62 | 0.9993
4 | 傾卸貨車駕駛員 | 時 | 8 | 245.13 | 1961.04 | L8423050001,分析表461,原契約單價依物價指數調整245.3*(100.78/100.85) | 2-2 | 245.3 | 0.9993
5 | 吊(卡)車，15米-噸 | 時 | 8 | 997.63 | 7981.04 | E3814ZF1002,分析表61,原契約單價依物價指數調整998.33*(100.78/100.85) | 2-2 | 998.33 | 0.9993
6 | 結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2 | M3 | 2 | 1785.76 | 3571.52 | 0331025005,分析表8,原契約單價依物價指數調整1787.01*(100.78/100.85) | 2-2 | 1787.01 | 0.9993
7 | 場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等) | M2 | 2.75 | 261.67 | 719.59 | 0311011301,分析表364,原契約單價依物價指數調整261.85*(100.78/100.85) | 2-2 | 261.85 | 0.9993
8 | 一級技術工 | 工 | 14 | 1961 | 27454 | l7128000002,分析表491,原契約單價依物價指數調整1962.37*(100.78/100.85) | 2-2 | 1962.37 | 0.9993
9 | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，22mm2 | M | 326 | 70 | 22820 | 新增單價 M1612012A01工程會價格資料庫(第48期) | 2-2
10 | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm2 | M | 38 | 7 | 266 | 新增單價 M1612012501工程會價格資料庫(第48期) | 2-2
11 | PVC 管 52mm∮,E 管(含尼龍繩) | M | 364 | 59.32 | 21592.48 | 16132317C1,分析表173,原契約單價依物價指數調整59.36*(100.78/100.85) | 2-2 | 59.36 | 0.99931
12 | 接地棒及附屬配件 | 處 | 2 | 521.91 | 1043.82 |  | 2-2
13 | 運轉測試費 | 式 | 1 | 1041.1669 | 1041.17 |  | 2-2
14 | 零星工料 | 式 | 1 | 2103.16 | 2103.16 |  | 2-2
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 107261.02 |  | 2-2
| ** 單價計 ** | 式 | 1 |  | 107261.02 |  | 2-2
2-2
分析表540 | 圍籬整修、補強(含警示燈、防溢座及錨筋補強) | M | 2.25 |  |  |  | 2-2
1 | 防溢座 | M | 2.25 | 69.43 | 156.22 | 011564A01X1,分析表260,原契約單價依物價指數調整69.48*(100.78/100.85) | 2-2 | 69.48 | 0.9993
2 | 附掛式警告燈(含附掛配件) | 組 | 1.25 | 173.67 | 217.09 | 01556ZQ001P,分析表260,原契約單價依物價指數調整173.79*(100.78/100.85) | 2-2 | 173.79 | 0.9993
3 | 19mmφ錨筋 | 支 | 4 | 18.63 | 74.52 | M0237963202,分析表260,原契約單價依物價指數調整18.64*(100.78/100.85) | 2-2 | 18.64 | 0.9993
4 | 施工圍籬，組合式固定，高度2.4m，維護 | 式 | 1 | 190.66 | 190.66 | 01564SC634,分析表260,原契約單價依物價指數調整190.79*(100.78/100.85) | 2-2 | 190.79 | 0.9993
5 | 一級技術工 | 工 | 0.3 | 1961 | 588.3 | l7128000002,分析表260,原契約單價依物價指數調整1962.37*(100.78/100.85) | 2-2 | 1962.37 | 0.9993
6 | 生產體力工 | 工 | 0.3 | 1406.67 | 422 | L9200000002,分析表260,原契約單價依物價指數調整1407.66*(100.78/100.85) | 2-2 | 1407.66 | 0.9993
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 32.98 | 32.98 |  | 2-2
| ** 小計 ** | M | 2.25 |  | 1681.77 |  | 2-2
| ** 單價計 ** | M |  |  | 747.45 |  | 2-2
2-2
分析表541 | 圍籬油漆 | M2 | 2.25 |  |  |  | 2-2
1 | 正背面油漆(含防銹油漆) | M2 | 10.8 | 44.7 | 482.76 | 0991001009,分析表260,原契約單價依物價指數調整44.73*(100.78/100.85) | 2-2 | 44.73 | 0.9993
2 | 圍籬綠美化措施及彩繪 | 式 | 1 | 372.53 | 372.53 | 01564HOX13,分析表260,原契約單價依物價指數調整372.79*(100.78/100.85) | 2-2 | 372.79 | 0.9993
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 17.11 | 17.11 |  | 2-2
| ** 小計 ** | M2 | 2.25 |  | 872.4 |  | 2-2
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 387.73 |  | 2-2
2-2
分析表542 | 圍籬拆除 | M | 2.25 |  |  |  | 2-2
1 | 機械拆除，鋼筋混凝土，含運費 | M3 | 0.02 | 1243.34 | 24.87 | 0222011103,分析表60,原契約單價依物價指數調整1244.21*(100.78/100.85) | 2-2 | 1244.21 | 0.9993
2 | 一級技術工 | 工 | 0.1 | 1961 | 196.1 | l7128000002,分析表491,原契約單價依物價指數調整1962.37*(100.78/100.85) | 2-2 | 1962.37 | 0.9993
3 | 生產體力工 | 工 | 0.1 | 1406.67 | 140.67 | L9200000002,分析表260,原契約單價依物價指數調整1407.66*(100.78/100.85) | 2-2 | 1407.66 | 0.9993
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 7.23 | 7.23 |  | 2-2
| ** 小計 ** | M | 2.25 |  | 368.87 |  | 2-2
| ** 單價計 ** | M |  |  | 163.94 |  | 2-2
2-2
分析表543 | 臨時封牆(含拆除) | M2 | 1 |  |  |  | 2-2
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.06 | 2024.18 | 121.45 | 0406130001,分析表465,原契約單價依物價指數調整2025.6*(100.78/100.85) | 2-2 | 2025.6 | 0.9993
2 | 產品，砌紅磚，紅磚 | 塊 | 156 | 5 | 780 | M042111000A工程會單價(北區)第48期 | 2-2
3 | 砌磚工 | 時 | 1.2 | 321 | 385.2 | L000005L00001工程會單價(北區)第48期 | 2-2
4 | 生產體力工 | 時 | 1.2 | 175.84 | 211.01 | L9200000001,分析表465,原契約單價依物價指數調整175.96*(100.78/100.85) | 2-2 | 175.96 | 0.9993
5 | 施工架 | M2 | 1 | 1214.73 | 1214.73 | 0152350FF2,分析表476,原契約單價依物價指數調整1215.58*(100.78/100.85) | 2-2 | 1215.58 | 0.9993
7 | 拆除及運棄 | M2 | 1 | 135.39 | 135.39 | 分析表543.1 | 2-2
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 56.96 | 56.96 |  | 2-2
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 2904.74 |  | 2-2
| ** 單價計 ** | M2 | 1 |  | 2904.74 |  | 2-2
分析表543.1 | 拆除及運棄 | M2 | 1 |  |  |  | 2-2
1 | 生產體力工 | 時 | 0.3 | 175.84 | 52.75 | L9200000001,分析表60,原契約單價依物價指數調整175.96*(100.78/100.85) | 2-2 | 175.96 | 0.99931
2 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 0.16 | 516.53 | 82.64 | 0232340Z11,分析表461,原契約單價依物價指數調整516.89*(100.78/100.85) | 2-2 | 516.89 | 0.99931
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 135.39 |  | 2-2
| ** 單價計 ** | M2 | 1 |  | 135.39 |  | 2-2
分析表544 | 臨時擋土樁設施，預壘樁(∮=40CM)，L=13m，(未含擋土支撐系統) | 支 |  |  |  |  | 2-3
1 | 40cm∮預壘樁鑽掘費 | M | 13 | 523 | 6799 | 新增單價(參考區段徵收標預算) | 2-3
2 | 餘方遠運處理，0≦運距＜6km，(總重 35t 傾卸貨車，車速 35km/時) | M3 | 1.63 | 74.2 | 120.95 | 023236X0DA,分析表29,原契約單價依物價指數調整74.25*(100.78/100.85) | 2-3 | 74.25 | 0.9993
3 | 產品，鋼筋，SD280W | KG | 70.87 | 24.13 | 1710.09 | 0321040002,分析表454,原契約單價依物價指數調整24.15*(100.78/100.85) | 2-3 | 24.15 | 0.9993
4 | 產品，鋼筋，SD420W | KG | 230.27 | 25.54 | 5881.1 | 0321060002,分析表455,原契約單價依物價指數調整25.56*(100.78/100.85) | 2-3 | 25.56 | 0.9993
5 | 鋼筋，加工及彎紮 | T | 0.3 | 5365.12 | 1609.54 | 03210A0001,分析表1,原契約單價依物價指數調整5368.88*(100.78/100.85) | 2-3 | 5368.88 | 0.9993
6 | 鋼筋點焊及鋼筋籠吊放 | T | 0.3 | 3390.02 | 1017.01 | 03210000B1,分析表33.5,原契約單價依物價指數調整3392.39*(100.78/100.85) | 2-3 | 3392.39 | 0.9993
7 | 水泥砂漿，210kgf/cm2 | M3 | 1.63 | 1906.57 | 3107.71 | 分析表544.1 | 2-3
| 零星工料 | 式 | 1 | 404.91 | 404.91 |  | 2-3
| ** 小計 ** | 支 | 1 |  | 20650.31 |  | 2-3
| ** 單價計 ** | 支 | 1 |  | 20650.31 |  | 2-3
2-3
分析表544.1 | 水泥砂漿，210kgf/cm2 | M3 | 1 | 1906.57 |  |  | 2-3
1 | 產品，卜特蘭水泥，袋裝 | 包 | 10 | 111.76 | 1117.6 | M0305201003,分析表85.1,原契約單價依物價指數調整111.84*(100.78/100.85) | 2-3 | 111.84 | 0.9993
2 | 產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細粒料 | L.M3 | 0.95 | 420.96 | 399.91 | M0305022003，分析表85.2,原契約單價依物價指數調整421.25*(100.78/100.85) | 2-3 | 421.25 | 0.9993
3 | 生產體力工 | 時 | 2 | 175.84 | 351.68 | L9200000001,分析表85.7,原契約單價依物價指數調整175.96*(100.78/100.85) | 2-3 | 175.96 | 0.9993
4 | 工具損耗 | 式 | 1 | 37.3838 | 37.38 |  | 2-3
5 | ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 1906.57 |  | 2-3
6 | ** 單價計 ** | M3 | 1 |  | 1906.57 |  | 2-3
2-3
分析表545 | 高壓噴射水泥樁(∮=30CM) | M |  |  |  |  | 2-3
1 | 產品，卜特蘭水泥，袋裝 | 包 | 0.5 | 111.76 | 55.88 | M0305201003,分析表85.1,原契約單價依物價指數調整111.84*(100.78/100.85) | 2-3 | 111.84 | 0.9993
2 | 一級技術工 | 時 | 0.56 | 245.13 | 137.27 | L7128000001,分析表85.6,原契約單價依物價指數調整245.3*(100.78/100.85) | 2-3 | 245.3 | 0.9993
3 | 生產體力工 | 時 | 0.56 | 175.84 | 98.47 | L9200000001,分析表85.7,原契約單價依物價指數調整175.96*(100.78/100.85) | 2-3 | 175.96 | 0.9993
4 | 附加劑 | 式 | 1 | 50 | 50 | 新增單價(參考區段徵收標預算) | 2-3
5 | 施工機具設備 | 式 | 1 | 130 | 130 | 新增單價(參考區段徵收標預算) | 2-3
6 | 搬運費 | 式 | 1 | 100 | 100 | 新增單價(參考區段徵收標預算) | 2-3
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 11.4324 | 11.43 |  | 2-3
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 583.05 |  | 2-3
| ** 單價計 ** | M | 1 |  | 583.05 |  | 2-3
2-3
分析表546 | 傾度盤設置 | 組 | 1 |  |  |  | 2-3
1 | 產品，傾度盤 | 組 | 1 | 600 | 600 | 新增單價 | 2-3 |  | 0.6192
2 | 傾度盤安裝費 | 式 | 1 | 350 | 350 | 新增單價 | 2-3 |  | 0.3612
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 19 | 19 |  | 2-3 |  | 0.019608
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 969 |  | 2-3
| ** 單價計 ** | 組 | 1 |  | 969 |  | 2-3
2-3
分析表547 | 裂縫計設置 | 組 | 1 |  |  |  | 2-3
1 | 產品，裂縫計 | 組 | 1 | 270 | 270 | 新增單價 | 2-3 |  | 450 | 278.6378
2 | 裂縫計安裝費 | 式 | 1 | 172 | 172 | 新增單價 | 2-3 |  |  | 162.5387
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 8 | 8 |  | 2-3 |  |  | 8.8235
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 450 |  | 2-3
| ** 單價計 ** | 組 | 1 |  | 450 |  | 2-3