## 工務所
臺北市政府工務局○○○○處變更原則概述表 | [8 empty] | 第 頁 共 頁
年 月 日製表
基本資料 | 工程名稱 | ○○○○○○○○○○○○○○○工程 |  |  |  |  | 業務承辦單位 |  | ○○○
| 訂約總價 | 10000000 |  | 前次辦理修正契約總價日期 年 月 日 |  |  |  |  | 本次為第 次變更原則
| 前次修正後總價 | 10000000 |  | 本次修正後總價 |  |  | 10199800
| 契約變更金額 |  | 加帳金額 | 減帳金額 |  | 合計加減帳淨額 |  |  | 加帳及減帳絕對值合計
| 截至前次累計契約變更金額 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 本次契約變更金額 |  | 222000 | 22200 |  | 199800 |  |  | 244200
| 包括本次累計契約變更金額 |  | 222000 | 22200 |  | 199800 |  |  | 244200
工期檢討 | 本工程 □是 □否 訂有政策預定完成期限（勾選「是」者，請就下列項目逐一填列） 1.政策預定完成期限： 年 月 日 2.本次變更原則預估展延工期： 日曆天/ 工作天（預估完工期限： 年 月 日）
本次變更原則概述
項次 | 變更內容 |  | 變更原因 |  | 增減經費 |  |  |  |  | 附註
[5 empty] | 增加 |  |  | 減少
一 | 排水溝設置長度約縮短15m，φ600混凝土管約增加5.5m(※變更內容請詳細說明清楚) |  | 變更原因：污水管人孔與新設排水溝位置重疊，因衛工處表示污水管已埋設地下，且人孔深達7~8m無法調整遷移，故配合現況調整排水溝施做位置及數量。(※變更原因請詳細說明清楚) 辦理經過：依○年○月○日北市工新工字第○○○○號函附會勘結論辦理，詳附件1。(※辦理經過請詳細說明清楚，並標示附件位置) |  | 100000 |  |  | 10000 |  | 經費來源:本工程項下工程準備金支應(※經費來源請詳細說明清楚)
二 | 增設排水箱涵開挖鋼軌樁臨時設施約100m(※變更內容請詳細說明清楚) |  | 變更原因：本工程箱涵開挖深度達5m，考量施工擋土安全，增設鋼軌樁臨時擋土設施工項及數量。 (※變更原因請詳細說明清楚) 辦理經過：依○年○月○日北市工新工字第○○○○號函附會勘結論辦理，詳附件2。(※變更原因請詳細說明清楚，並標示附件位置) |  | 100000 |  |  | 10000
三 | 稅什費(含工程綜合保險等)。 |  | 變更原因： 1.依契約第壹之一、二項比例調整(※稅雜費一般都是依比例調整，無需再寫辦理經過) |  | 22000 |  |  | 2200
| 合計 |  |  |  | 222000 |  |  | 22200
業務承辦人員 |  |  | 業務承辦主管 （工務所主任/股長） | 審核 |  |  |  | 業務主管（科長）